## 0_Hướng dẫn
CS13 · Lộ trình sản phẩm AI — File thực hành · Đề 1 · SổSạch
AI in Action · Track 1 · Khóa 4. FILE LÀM BÀI CỦA NHÓM · Đề 1 · SổSạch. Dữ liệu của đề nằm trong file CS13_HoSoTinhHuong.pdf; file CS13_Roadmap_Mau.xlsx là bản mẫu đã điền (một sản phẩm khác) để xem cách điền.
Luật chơi: CHỈ điền vào ô màu VÀNG. Ô màu XANH là công thức và đã được khóa. Bắt đầu bằng trang 0_Đầu vào (Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống).
Thứ tự làm: 0 Đọc hồ sơ → 1 Danh sách việc → 2 Mức tự động → 3 Bảng lộ trình → 4 Rà soát → 6 Tự kiểm tra. Trang 5 (slide lãnh đạo) làm ở nhà.
Số liệu kinh tế của đề đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20. Không cần file của buổi nào khác: mọi dữ liệu cần dùng nằm trong hồ sơ tình huống, Đề 1.
Lộ trình theo GIẢ THUYẾT: mỗi hạng mục phải trả lời 'Ta tin rằng làm X sẽ giúp Y đạt Z; biết đúng khi chỉ số W đạt ngưỡng V'.
Tên file nộp: [Nhom]_CS13.xlsx · Nộp bản có Nhiệm vụ 1–4 lên VLearn trước 18:00 ngày 16/10. Trang 5 (Nhiệm vụ 5, làm ở nhà) nộp trước 23:59 ngày 19/10.
Tuân thủ: Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 (hiệu lực 01/3/2026) chia hệ thống AI thành 3 mức rủi ro và yêu cầu người dùng được thông tin khi tương tác với AI. Đọc văn bản gốc trước khi ghi vào bài.
Chú thích màu:
Ô điền giả định (không khóa)
Ô công thức (tự tính, đã khóa)

## 0_Đầu vào
0 · Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống, Đề 1 (5 phút)
Cả nhóm đọc cùng một hồ sơ trước khi điền. Nhiệm vụ 0 không tính điểm; đánh dấu "Có" khi cả nhóm đã đọc mục đó.
Mục trong hồ sơ tình huống | Nhóm đã đọc chưa? | Dùng ở đâu trong file | Lưu ý | Ghi chú của nhóm
Số liệu kinh tế của đề (9 dòng) | Có | Đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20: chi phí mỗi việc, biên lợi nhuận, điều kiện dừng | Đọc để hiểu; không cần chép | Số liệu đã có ở trang 2, dòng 12–20; dùng nguyên trạng
Bối cảnh, sản phẩm, "1 việc" là gì | Có | Giả thuyết và chỉ số ở trang 1 | Viết giả thuyết theo đúng "1 việc" của đề | 1 việc = 1 hoá đơn được đọc, đối chiếu và nhập vào phần mềm kế toán
6 việc gợi ý | Có | Trang 1, cột B–C; nhóm được thêm việc của mình | Giữ, bỏ hay đổi thứ tự đều phải ghi lý do ở cột Q | Giữ nguyên thứ tự 6 việc; chọn Chờ cho việc 5 và 6 (lý do ở cột Q trang 1)
Kết quả đánh giá đã có (bộ đề, cổng phát hành) | Có | Cổng đánh giá ở trang 2; việc cần làm trước ở trang 3 | Đề 2, 3: kết luận chưa phải "Phát hành" → có việc phải làm trước | Kết luận là Phát hành nên không có việc bắt buộc phải làm trước
Chuyên gia và số giờ của họ | Có | Dòng "Điều kiện cần" ở trang 3; ô "Cần gì" ở trang 5 | Dẫn đúng số giờ trong hồ sơ | Chị Hạnh 3 giờ/tuần sáng thứ Bảy; anh Tùng chấm kèm; 1 vòng bộ đề 40 ca ~8,5 giờ
Gợi ý về người duyệt và mức tự động | Có | Trang 2, cột H và I | Đề 3: bác sĩ của bệnh viện không tính vào chi phí | Người duyệt: kế toán viên của công ty; Mức 1 duyệt ~20%, Mức 2 ~10%
Số mục nhóm đã đọc
Đủ 6/6 thì sang Nhiệm vụ 1.

## 1_Danh sách việc
1 · Danh sách việc và chấm điểm ưu tiên
Điểm = Độ phủ × Tác động × Mức tự tin ÷ Công sức × (0,5 + 0,5 × sẵn sàng trung bình của dữ liệu và đánh giá) × (1 − 0,5 × rủi ro bị 'nuốt')
STT | Việc | Kết quả muốn đạt | Giả thuyết (Ta tin rằng…) | Chỉ số thành công và ngưỡng | Độ phủ 1–5 | Tác động 1–5 | Mức tự tin 0,5 / 0,8 / 1 | Công sức 1–5 | Sẵn sàng dữ liệu 0–1 | Sẵn sàng đánh giá 0–1 | Rủi ro bị nuốt 0–1 | ĐIỂM | Xếp hạng | Chỉ số có con số? | Tự làm / Mua / Chờ / Không làm | Lý do (đổi thứ tự, chọn mua hay chờ…)
1 | Nhập tự động hoá đơn điện tử (tệp gốc) | Giảm 70% thời gian nhập hoá đơn điện tử | Ta tin rằng kết nối nhập tự động tệp gốc sẽ giúp 40 văn phòng giảm 70% thời gian nhập hoá đơn điện tử; biết đúng khi tỷ lệ nhập đúng đạt 95% trên 500 hoá đơn thật trong 2 tuần | Tỷ lệ nhập đúng ≥ 95%; 0 lỗi mã số thuế/tiền; cỡ mẫu 500 hoá đơn/2 tuần | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.2 |  |  |  | Tự làm | Phần mềm kế toán đã có sẵn nhập tệp gốc; phủ cao nhất (12.000 hoá đơn/tháng) nên làm đầu
2 | Gắn cờ hoá đơn cần người xem | Kế toán chỉ xem khoảng 25% hoá đơn | Ta tin rằng cờ tự động sẽ giúp kế toán chỉ xem 25% hoá đơn thay vì 100%; biết đúng khi tỷ lệ cờ ≤ 25% và 0 lỗi lọt qua mặt cờ trong 1 tháng | Tỷ lệ cờ ≤ 25%; 0 lỗi lọt qua cờ; cỡ mẫu 2.000 hoá đơn/tháng | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 1 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | Tự làm | Đi cùng việc nhập tự động; chậm hơn vì cần lệch gắn cờ từ dữ liệu thật
3 | Đọc ảnh hoá đơn giấy, ảnh chụp | Giảm 50% giờ nhập hoá đơn ảnh | Ta tin rằng đọc ảnh hai bước sẽ giúp kế toán giảm 50% giờ nhập hoá đơn giấy; biết đúng khi tỷ lệ đúng ≥ 95% trên 200 ảnh trong 2 tuần | Tỷ lệ đúng ảnh ≥ 95%; 0 lỗi mã số thuế/tiền; cỡ mẫu 200 ảnh/2 tuần | 4 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |  |  |  | Tự làm | Bản 2 đã qua cổng phát hành với hoá đơn; ảnh cần thêm dữ liệu thật nên sau nhập tệp gốc
4 | Đối chiếu mã số thuế người bán | Không nhập nhầm người bán | Ta tin rằng đối chiếu MST qua dịch vụ tra cứu sẽ loại lỗi nhập nhầm người bán; biết đúng khi 0 sai lệch MST trên 1.000 hoá đơn trong 1 tháng | 0 sai lệch mã số thuế; cỡ mẫu 1.000 hoá đơn/tháng | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | Tự làm | Có dịch vụ tra cứu MST sẵn; lỗi này thuộc nhóm cấm nên ưu tiên sau hai việc nhập và cờ
5 | Gợi ý tài khoản hạch toán | Giảm 30% thời gian hạch toán | Ta tin rằng gợi ý hạch toán sẽ giảm 30% thời gian hạch toán; biết đúng khi tỷ lệ gợi ý được giữ nguyên ≥ 70% trên 500 hoá đơn | Tỷ lệ giữ nguyên gợi ý ≥ 70%; cỡ mẫu 500 hoá đơn | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | Chờ | Chưa có dữ liệu hạch toán của khách hàng; rủi ro bị nuốt cao nên Chờ — xem lại ở mốc Sau này (khi đã có dữ liệu hạch toán thật của ≥ 5 khách và Mức 2 ổn định, xem trang 3)
6 | Trả lời câu hỏi thuế chung cho khách của văn phòng | Bớt cuộc gọi hỏi đáp | Ta tin rằng trợ lý trả lời câu hỏi thuế chung sẽ bớt 30% cuộc gọi hỏi đáp; biết đúng khi ≥ 60% câu được khách đánh giá hữu ích trên 100 câu | ≥ 60% câu trả lời được đánh giá hữu ích; 0 câu trả lời sai luật; cỡ mẫu 100 câu | 3 | 2 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |  |  |  | Chờ | Ngoài 1 việc chính của đề; rủi ro sai tư vấn thuế nên Chờ — xem lại ở mốc Sau này (chỉ mở khi hai việc đầu đạt cổng và có bộ đề kiểm tra câu trả lời riêng)
7
8
9
10

## 2_Mức tự động
2 · Lộ trình tăng dần mức tự động và cổng đánh giá
Mỗi lần lên mức phải qua một cổng đánh giá bằng con số. Chưa qua cổng thì chưa lên mức, dù đã đến ngày. Mức tự động quyết định chi phí mỗi việc: xem cột H–L.
Mức | Tên mức | AI làm gì | Người làm gì | Cổng đánh giá để lên mức này (chỉ số + ngưỡng + cỡ mẫu) | Dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ cần có | Dự kiến (kế hoạch nội bộ, không phải cam kết) | % việc có người duyệt | Ai duyệt | Chi phí mỗi việc (đ) | Biên lợi nhuận gộp | Biên ≥ 60%? | Cổng có con số?
0 | Gợi ý | Đọc và gợi ý kết quả nhập + cờ; chưa tự nhập | Kế toán xem lại 100% và nhập/xác nhận từng hoá đơn | Đã đạt: bộ đề 40 hoá đơn đạt 97,3% (≥ 95%), 0 lỗi nghiêm trọng, kappa 0,90 (≥ 0,6) | Phần mềm kế toán hiện có; dịch vụ tra cứu MST; bộ đề 40 ca | Tháng 1: chạy thật, kiểm 1% hoá đơn, đếm riêng tỷ lệ cờ thừa | 100% | Người của mình
1 | Hỗ trợ có duyệt | Tự nhập hoá đơn điện tử tệp gốc và gắn cờ hoá đơn đáng ngờ | Duyệt 20%: toàn bộ hoá đơn gắn cờ + mẫu 10% hoá đơn không cờ | Cổng lên Mức 1: ≥ 500 hoá đơn thật/2 tuần; tỷ lệ nhập đúng ≥ 95%; 0 lỗi MST/tiền; tỷ lệ cờ ≤ 25%; kappa người duyệt ≥ 0,6 | Luồng duyệt trong phần mềm; nhật ký đầy đủ; thông báo khách đang dùng AI theo Luật AI 134/2025/QH15 | Tháng 2–3: mở cho toàn bộ 40 văn phòng thử nghiệm | 20% | Người của mình
2 | Tự động một phần | Tự nhập và tự xác nhận hoá đơn không cờ; cờ mới chuyển người | Duyệt 10% mẫu ngẫu nhiên + toàn bộ hoá đơn gắn cờ | Cổng lên Mức 2: ≥ 2.000 hoá đơn thật/tháng; tỷ lệ đúng ≥ 97%; 0 lỗi MST/tiền; tỷ lệ cờ ≤ 20%; chi phí/việc ≤ 600đ | Giám sát dashboard tỷ lệ cờ và lỗi theo tuần; cảnh báo tự động khi có 1 lỗi MST/tiền | Tháng 4–6: mở rộng sau khi qua cổng | 10% | Người của mình
3 | Tự động có giám sát | Tự nhập cả hoá đơn ảnh và đối chiếu MST; người chỉ giám sát | Xem dashboard giám sát + mẫu 5% mỗi tuần; xử lý cảnh báo | Cổng lên Mức 3: 3 tháng liên tiếp đúng ≥ 97%; 0 lỗi MST/tiền; tỷ lệ cờ ≤ 15%; doanh thu bình quân ≥ 3,71 triệu/văn phòng | Hạ tầng giám sát chạy thường xuyên; quy trình xử lý sự cố; báo cáo tuân thủ định kỳ | Tháng 7–12: chỉ khi qua cổng và biên lợi nhuận ≥ 60% | 5% | Người của mình
SỐ LIỆU KINH TẾ CỦA ĐỀ (đã điền sẵn từ hồ sơ tình huống; sửa được nếu nhóm có lý do)
Chi phí gọi AI / việc (đã tính gọi lại) | 254 | Hồ sơ, bảng Số liệu kinh tế, dòng 1
Hạ tầng + đánh giá + khác / việc | 200 | dòng 2
Số phút người duyệt / việc | 1.5 | dòng 3
Chi phí 1 giờ người duyệt (đ) | 50000 | dòng 4
Doanh thu bình quân / khách / tháng (đ) | 3970000 | dòng 5
Số việc bình quân / khách / tháng | 1760 | dòng 6
Biến nguy hiểm nhất | Doanh thu bình quân (65% doanh thu đến từ 30% văn phòng dùng nhiều) | dòng 7
Điều kiện dừng đã chọn (theo đề) | NẾU doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp, trên ít nhất 10 văn phòng, THÌ dừng mở rộng | dòng 8
Kịch bản xấu hết tiền ở tháng | 7 | dòng 9
Ghi chú: người duyệt của mình là kế toán viên của công ty. Gợi ý của đề: Mức 1 duyệt khoảng 20%; Mức 2 khoảng 10%.

## 3_Bảng lộ trình
3 · Bảng lộ trình theo giả thuyết: Bây giờ / Tiếp theo / Sau này
Bây giờ = cam kết (0–3 tháng) · Tiếp theo = định hướng (3–6 tháng) · Sau này = khám phá (6–12 tháng). Càng xa càng ít chi tiết.
Dòng | Bây giờ (0–3 tháng) | Tiếp theo (3–6 tháng) | Sau này (6–12 tháng)
Việc chính (lấy từ trang 1) | Nhập tự động hoá đơn điện tử tệp gốc cho 40 văn phòng (12.000 hoá đơn/tháng) + gắn cờ | Đọc ảnh hoá đơn giấy + đối chiếu mã số thuế người bán | Tự động có giám sát toàn bộ hoá đơn điện tử + ảnh (Mức 3); gợi ý hạch toán khi có dữ liệu khách | Mức 1 – Hỗ trợ có duyệt, người duyệt 20% | Lên Mức 2 khi: ≥ 2.000 hoá đơn/tháng; đúng ≥ 97%; 0 lỗi MST/tiền; cờ ≤ 20%; chi phí/việc ≤ 600đ | Phần mềm kế toán có nhập tệp gốc; dịch vụ tra cứu MST; chị Hạnh 3h/tuần + anh Tùng (bộ đề 40 ca ~8,5h/vòng); thông báo dùng AI theo Luật AI 134/2025/QH15 | Chi phí Mức 1 = 704đ/việc (254 AI + 200 hạ tầng + 250 duyệt 20%) trên doanh thu 2.256đ/việc → biên 68,8% ≥ 60% | DỪNG nếu doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp (≥ 10 văn phòng) hoặc 1 lỗi MST/tiền lọt
Giả thuyết | Ta tin rằng nhập tự động + cờ giúp giảm ≥ 70% giờ nhập; biết đúng khi đúng ≥ 95% trên 500 hoá đơn/2 tuần | Ta tin rằng đọc ảnh 2 bước + đối chiếu MST giảm thêm 50% giờ nhập ảnh; biết đúng khi ảnh đúng ≥ 95% trên 200 ảnh/2 tuần | Ta tin rằng Mức 3 giữ chất lượng khi người chỉ duyệt mẫu 5%; biết đúng khi 3 tháng liên tiếp 0 lỗi MST/tiền | Mức 2 – Tự động một phần, người duyệt 10% | Lên Mức 3 khi: 3 tháng liên tiếp đúng ≥ 97%; 0 lỗi MST/tiền; cờ ≤ 15% | Quy trình chụp ảnh chuẩn; dịch vụ tra cứu MST tích hợp; 1 vòng chấm bộ đề ảnh (~4h chuyên gia) | Chi phí Mức 2 = 579đ/việc (duyệt 10%) → biên 74,3%; chi phí Mức 3 = 517đ/việc → biên 77,1% | ĐỔI HƯỚNG nếu tỷ lệ cờ vượt 25% trong 2 tuần hoặc ảnh đúng dưới 95% sau 1 vòng sửa
Chỉ số thành công và ngưỡng | Tỷ lệ nhập đúng ≥ 95%; 0 lỗi MST/tiền; tỷ lệ cờ ≤ 25%; kappa người duyệt ≥ 0,6 | Ảnh đúng ≥ 95%; 0 sai lệch MST trên 1.000 hoá đơn; tỷ lệ cờ không tăng quá 25% | Đúng ≥ 97% ba tháng liên tiếp; 0 lỗi MST/tiền; cờ ≤ 15%; doanh thu ≥ 3,71 triệu/văn phòng | Mức 3 – Tự động có giám sát | Giữ Mức 3: giám sát hàng tuần; quay Mức 2 nếu 1 lỗi nghiêm trọng | Dashboard giám sát; quy trình sự cố; báo cáo tuân thủ; dữ liệu hạch toán khách (chưa có, chỉ cần cho việc gợi ý hạch toán) | Chi phí Mức 3 = 517đ/việc → biên 77,1% trên doanh thu 2.256đ/việc (3,97 triệu ÷ 1.760 việc) | QUAY MỨC 2 nếu 1 lỗi MST/tiền lọt; DỪNG mở rộng theo điều kiện dừng của đề
Mức tự động (trang 2) | Mức 1 – Hỗ trợ có duyệt, người duyệt 20% | Mức 2 – Tự động một phần, người duyệt 10% | Mức 3 – Tự động có giám sát | Mức 0–1 – chỉ gợi ý, người quyết | Chỉ mở khi đã có dữ liệu hạch toán thật của ≥ 5 khách và Mức 2 ổn định | Dữ liệu hạch toán khách hàng (chưa có); sự đồng ý của khách về việc dùng dữ liệu | Chưa tính chi phí riêng; dùng cùng hạ tầng nên tăng thêm < 100đ/việc | Bỏ nếu sau 1 vòng thử nghiệm tỷ lệ giữ nguyên dưới 50%
Cổng đánh giá | Lên Mức 2 khi: ≥ 2.000 hoá đơn/tháng; đúng ≥ 97%; 0 lỗi MST/tiền; cờ ≤ 20%; chi phí/việc ≤ 600đ | Lên Mức 3 khi: 3 tháng liên tiếp đúng ≥ 97%; 0 lỗi MST/tiền; cờ ≤ 15% | Giữ Mức 3: giám sát hàng tuần; quay Mức 2 nếu 1 lỗi nghiêm trọng
Điều kiện cần: dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ | Phần mềm kế toán có nhập tệp gốc; dịch vụ tra cứu MST; chị Hạnh 3h/tuần + anh Tùng (bộ đề 40 ca ~8,5h/vòng); thông báo dùng AI theo Luật AI 134/2025/QH15 | Quy trình chụp ảnh chuẩn; dịch vụ tra cứu MST tích hợp; 1 vòng chấm bộ đề ảnh (~4h chuyên gia) | Dashboard giám sát; quy trình sự cố; báo cáo tuân thủ; dữ liệu hạch toán khách (chưa có, cần cho gợi ý hạch toán)
Căn cứ kinh tế (số liệu của đề và trang 2) | Chi phí Mức 1 = 704đ/việc (254 AI + 200 hạ tầng + 250 duyệt 20%) trên doanh thu 2.256đ/việc → biên 68,8% ≥ 60% | Chi phí Mức 2 = 579đ/việc (duyệt 10%) → biên 74,3% trên doanh thu 2.256đ/việc | Chi phí Mức 3 = 517đ/việc → biên 77,1% trên doanh thu 2.256đ/việc (3,97 triệu ÷ 1.760 việc)
Điều kiện dừng / đổi hướng | NẾU doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp (trên ≥ 10 văn phòng) HOẶC có 1 lỗi mã số thuế/tiền lọt, VÀO mốc rà ngày 30/60/90, THÌ dừng mở rộng hoặc lùi về Mức 0 | ĐỔI HƯỚNG nếu tỷ lệ cờ vượt 25% trong 2 tuần hoặc ảnh đúng dưới 95% sau 1 vòng sửa | NẾU có 1 lỗi MST/tiền lọt hoặc tỷ lệ bản phải sửa vượt 20% trong tuần, VÀO mốc rà hàng tuần, THÌ quay về Mức 2; DỪNG mở rộng theo điều kiện dừng của đề

## 4_Rà soát
4 · Lịch rà soát lộ trình
Rà soát theo lịch VÀ mỗi khi có sự kiện. Ở mốc 30/60/90 chọn 1 trong 4: đi tiếp, sửa, đổi hướng, dừng.
Mốc / sự kiện | Nhìn vào chỉ số nào | Quyết định có thể đưa ra | Ai quyết
Ngày 30 | Tỷ lệ nhập đúng trên 500 hoá đơn thật; tỷ lệ cờ; doanh thu bình quân/văn phòng | Đi tiếp nếu đúng ≥ 95%, 0 lỗi MST/tiền; sửa nếu cờ vượt 25%; dừng nếu 1 lỗi nghiêm trọng | Chị Hạnh + lãnh đạo
Ngày 60 | Đúng ≥ 97%; cờ ≤ 20%; chi phí/việc; biên lợi nhuận ≥ 60% | Đi tiếp: công bố Mức 2 cho toàn bộ văn phòng khi đủ cổng; sửa nếu kappa người duyệt < 0,6 | Lãnh đạo công ty
Ngày 90 | Đúng 3 tháng liên tiếp; cờ ≤ 15%; doanh thu ≥ 3,71 triệu/văn phòng; số văn phòng gia hạn | Đi tiếp lên Mức 3 hoặc dừng mở rộng theo điều kiện dừng; chưa đo được giá trị vòng đời nên chỉ dùng chỉ số đã đủ dữ liệu | Lãnh đạo + chị Hạnh
Có mô hình mới / giá gọi AI giảm mạnh | Chi phí gọi AI/việc và biên lợi nhuận theo mức | Nếu chi phí giảm: nới % duyệt hoặc hạ ngưỡng chi phí; tính lại giá bán | Kỹ sư + lãnh đạo
Nền tảng hoặc đối thủ ra tính năng tương tự | Giờ nhập tiết kiệm được; tỷ lệ cờ; phản hồi của văn phòng | Đổi hướng tính năng nếu đối thủ phủ được việc nhập tự động; ưu tiên khác biệt hoá bằng cờ và đối chiếu MST | Lãnh đạo + chị Hạnh
Quy định pháp lý thay đổi | Mức rủi ro của hệ thống theo Luật AI 134/2025/QH15; nghĩa vụ thông báo người dùng | Sửa tuân thủ trước khi mở rộng; dừng tính năng không đạt luật; cập nhật điều khoản với khách | Pháp chế + lãnh đạo
Ngày 90 chưa đo được giá trị vòng đời thật: khách mới dùng 3 tháng. Chỉ dùng chỉ số đã có đủ dữ liệu.

## 5_Slide lãnh đạo
5 · Lộ trình 1 slide cho lãnh đạo
Kết luận trước. Không quá 60 chữ mỗi ô (cột C tự đếm).
|  | Số chữ | Đạt?
Kết luận (1 câu) | Phát hành Mức 1 ngay: máy nhập, người duyệt 20%; đích tháng 6 là Mức 2 tự xác nhận 90% hoá đơn không cờ.
3 việc chính | 1) Nhập tự động hoá đơn điện tử tệp gốc cho 40 văn phòng. 2) Gắn cờ, kế toán chỉ xem ≤ 25%. 3) Đọc ảnh hoá đơn giấy.
Cần gì (người, tiền, dữ liệu) | Cần 3 giờ/tuần của chị Hạnh, 8,5 giờ/vòng chấm bộ đề 40 ca, chi phí 704đ/việc, 20% hoá đơn có người duyệt.
Rủi ro lớn nhất & cách xử lý | Rủi ro lớn nhất: lỗi mã số thuế/tiền. Xử lý: cảnh báo ngay khi có 1 lỗi, kiểm 1% tuần đầu, 0 lỗi mới lên mức.
Khi nào xem lại | Rà ngày 30, 60, 90; dừng nếu doanh thu dưới 3,71 triệu/văn phòng 2 tháng liên tiếp trên 10 văn phòng.

## 6_Tự kiểm tra
6 · Tự kiểm tra
Chưa 'Đạt' thì quay lại sửa trước khi nộp file.
Điểm kiểm tra | Kết quả | Đạt?
Số việc đã chấm điểm (cần ≥ 5)
Việc được giữ lại mà thiếu giả thuyết hoặc chỉ số có con số (cần = 0)
Số mức tự động có cổng đánh giá kèm con số (cần ≥ 2, không tính Mức 0)
Bảng lộ trình: số ô tầng 'Bây giờ' đã điền (cần 8/8)
Điều kiện dừng tầng 'Bây giờ' có con số
Căn cứ kinh tế có con số (từ số liệu của đề)
Slide lãnh đạo: số ô đạt (đủ chữ, không quá 60 chữ; cần 5)
Số mức tự động có biên lợi nhuận ≥ 60% (cần ≥ 1)

## 7_Thang điểm
7 · Thang điểm sản phẩm (100 điểm)
Tiêu chí | Điểm | Bài đạt khi | Điểm nhóm
Theo kết quả và giả thuyết | 20 | Mỗi việc có giả thuyết, chỉ số và ngưỡng, không chỉ là tên tính năng
Ưu tiên có căn cứ | 20 | Bảng điểm ≥ 5 việc; có sẵn sàng dữ liệu, đánh giá và rủi ro bị nuốt; dùng số liệu kinh tế của đề; đổi thứ tự hoặc bỏ việc thì ghi lý do
Mức tự động và cổng đánh giá | 25 | ≥ 2 mức có cổng bằng con số (chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu); có vai trò của người; có chi phí mỗi việc theo mức
Điều kiện cần và rủi ro | 15 | Nêu dữ liệu, hạ tầng, tuân thủ; điều kiện dừng đo được với quy mô thử nghiệm; có lịch rà soát
Slide lãnh đạo | 20 | Kết luận trước, ≤ 60 chữ mỗi ô, trả lời được "cần gì" và "khi nào xem lại"
TỔNG
THANG ĐIỂM TRÌNH BÀY (1–5 điểm mỗi tiêu chí)
Tiêu chí | Mức 1 | Mức 3 | Mức 5
Rõ ràng | Câu đầu chưa có kết luận; người nghe phải đoán nhóm làm gì trước | Có kết luận nhưng nói sau phần mở đầu, hoặc thiếu mốc quyết định | Câu đầu có việc làm trước, mục tiêu bằng số và ngày quyết định
Bằng chứng | Không có cổng đánh giá, hoặc số không có nguồn | Có cổng nhưng thiếu cỡ mẫu hoặc căn cứ kinh tế | Cổng đủ chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu; căn cứ kinh tế lấy từ số liệu của đề
Trả lời phản biện | Né câu hỏi hoặc trả lời chung chung | Trả lời đúng ý nhưng không dẫn số | Trả lời thẳng, dẫn đúng con số trong file
Đúng giờ | Quá 4 phút | Từ 3 đến 4 phút | Không quá 3 phút
Mức 2 và 4 dùng khi bài nằm giữa hai mô tả. Bản chuẩn của buổi học không có phần trình bày trên lớp: điểm buổi = thang sản phẩm 100 điểm ở trên. Thang trình bày chỉ dùng khi giảng viên tổ chức trình bày.